BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt và hủy suất ăn - Xem lịch sử đặt suất ăn và số tiền phải trả

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn vào ngày mai để có cơm trưa tại công ty - Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn trong tháng để xem mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất ăn. - Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ việc phát triển hệ thống, không mô tả nhu cầu và giá trị trực tiếp của người dùng.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí INVEST: T - Giải thích: yêu cầu ứng dụng chạy “nhanh” và “dễ dùng” chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm thử - Viết lại: Là người dùng, tôi muốn đặt suất ăn trong 3 bước để đặt cơm nhanh chóng

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí INVEST: S - Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng - Viết lại: Là nhân viên,tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 để không bị tính tiền bữa mình không ăn.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given :Nhân viên đã đặt cơm trước 9h30 When :Nhân viên chọn hủy suất cơm Then :Hệ thống hủy suất cơm và không tính tiền bữa đó |
| AC-02 | Given : Nhân viên đã đặt cơm trước 9h30 When :Nhân viên hủy suất cơm trước giờ ăn 30 phút Then :Hệ thống báo quá giờ hủy và không cho hủy suất cơm |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt trước suất cơm cho ngày mai When : Nhân viên chọn hủy suất cơm Then : Hệ thống báo không có suất cơm nào đã đặt trước |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01: Must vì đây là chức năng chính của hệ thống, giúp nhân viên đặt cơm thuận tiện. SC-07: Won't vì chia sẻ thực đơn lên fanpage không trực tiếp giải quyết các vấn đề của hệ thống đặt cơm.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn các Sprint là :SC-01,SC-02,SC-03 Căn cứ lựa chọn: Ưu tiên các chức năng quan trọng, giải quyết nhu cầu đặt cơm của nhân viên và giúp hành chính tổng hợp số liệu nhanh hơn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thành chức năng đặt suất ăn, hủy suất ăn trước giờ chốt và báo cáo số suất theo món mỗi ngày, giúp nhân viên đặt cơm thuận tiện và hành chính quản lý số lượng suất ăn hiệu quả hơn.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đến ngày làm việc thứ 5, số Story Point thực tế còn lại là 15 SP, cao hơn mức lý tưởng 10 SP. Nhóm đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Hành động: Nhóm họp nhanh để xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tháo gỡ khó khăn và tập trung hoàn thành các hạng mục quan trọng trước.